## FINAL-Tugas
Nama Kelompok |  | : Majalah Forbes
Kelas |  | : IF-A Sore
Leonardo (211111237) (SCRUM MASTER)
David (211110419)
Elvens (211110323)
Topik pengerjaan
Aplikasi yang akan kami design dan buat adalah aplikasi Portal Berita dimana pengguna dapat dengan nyaman membaca,memantau situasi terkini dari dalam negeri maupun luarnegri, mengikuti trend yang sedang terjadi, dan pengkategorian berita berdasarkan minat dari pengguna.
User Story & Product Backlog
ID | AS A … | I WANT TO … | SO THAT … | PRIORITY | ESTIMATION
110 | User | Dapat melakukan register dengan menggunakan email, kode verifikasi email, dan gender dan password | saya dapat terdaftar dalam aplikasi. | HIGH | 2
111 | User | Dapat melakukan Login dengan mengisikan email dan password setelah registerasi sebuah akun | Saya dapat masuk kedalam aplikasi dan melakukan suatu aktifitas dalam aplikasi. | HIGH | 2
112 | User | Dapat membaca peraturan seperti apa saja data yg diambil oleh admin aplikasi dan kelolah aplikasi yg dilakukan di ponsel saat melakukan register sebuah akun untuk aplikasi ini (Privacy policy) | saya dapat merasa aman saat melakukan registrasi sebuah akun. | HIGH | 1
113 | Admin | User dapat membaca ketentuan tentang apa yang menjadi tanggung jawab dari penyedia layanan dan tanggung jawab dari pengguna atau user (Terms of service) | saya dapat melakukan penertiban akun , jika terjadi hal yang tidak diingin kan. | HIGH | 1
114 | User | Melihat profil akun. | saya dapat melakukan pengeditan profil untuk dilihat oleh publik. | HIGH | 3
115 | User | Dapat membaca sebuah berita. | saya dapat mengikuti kondisi dan situasi terkini. | HIGH | 3
116 | User | Dapat memilih sebuah berita berdasarkan kategori. | saya dapat membaca berita-berita dengan kategori yang diingin. | MEDIUM | 8
117 | User | Dapat melihat semua berita (gambar berita, title, dan subtitle berita) dan fitur-fitur didalam nya (homepage) | saya dapat dengan mudah memilih berita apa yang menarik untuk dibaca. | HIGH | 5
118 | User | Dapat melakukan pengaturan thema aplikasi (dark mode) | saya dapat dengan nyaman menggunakan aplikasi dimalam hari. | LOW | 13
119 | User | Dapat melakukan pengaturan pengolahan notifikasi yang diberikan aplikasi. | saya tidak terganggu dengan notifikasi yang tidak di ingin kan. | MEDIUM | 1
120 | User | Dapat melakukan pengaturan font size untuk proses baca berita. | saya membaca dengan nyaman dengan font size yang sesuai dengan kebutuhan mata. | LOW | 5
121 | User | Dapat melakukan forget password. | saya dapat memulihkan kembali akun yang sudah lupa password nya ketika hendak login. | HIGH | 3
122 | User | Dapat melakukan logout. | saya dapat merasa aman ketika orang ingin memakai aplikasi yg sama di ponsel yg sama juga dan mendapatkan peringatan sebelum melakukan logout. | HIGH | 3
123 | User | Dapat memilih topik-topik berita apa saja yang ingin di ikuti (Topik page). | saya dapat dengan 1 skroll aplikasi dapat melihat berita dengan kategori yang di ikuti. | MEDIUM | 8
124 | User | Dapat berpindah-pindah dari page screen ke page screen lain (menu sidebar di home page) | saya dapat dengan mudah mencari dan masuk ke page screen yang di ingin kan. | HIGH | 8
125 | User | Dapat mencari berita (fitur search). | saya dapat membaca berita hasil search title berita. | MEDIUM | 8
126 | User | memiliki preferensi berita yang sesuai dengan ketertarikan agar | saya dapat mengetahui informasi berita yang ingin saya pahami dan selalu terupdate dengan perkembangan informasi. | MEDIUM | 5
127 | User | Dapat menonton berita dalam bentuk video dan mendapat kan visual berita dengan pembawa berita | saya tidak perlu membaca berita tapi dengan mendengar | MEDIUM | 8
128 | User | Dapat berpindah ke homepage , videopage, dan profilepage dengan 1 klik saja, | saya dapat dengan mudah berpindah pindah halaman. | MEDIUM | 13
Total |  |  |  |  | 100
Sprint backlog
ID | User Story |  | Task | Estimate Effort | Status
110 | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan register dengan menggunakan email, kode verifikasi email, dan gender dan password, agar saya dapat terdaftar dalam aplikasi. |  | Mendesain Protorype SignUp dengan menggunakan Figma | 2 | DONE
111 | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan Login dengan mengisikan email dan password setelah registerasi sebuah akun ,agar Saya dapat masuk kedalam aplikasi dan melakukan suatu aktifitas dalam aplikasi. |  | Mendesain Fitrur Login dengan menggunakan Prototype Figma | 2 | DONE
112 | Sebagai User Saya ingin Dapat membaca peraturan seperti apa saja data yg diambil oleh admin aplikasi dan kelolah aplikasi yg dilakukan di ponsel saat melakukan register sebuah akun untuk aplikasi ini (Privacy policy) ,agar saya dapat merasa aman saat melakukan registrasi sebuah akun. |  | Mendesain template PrivaciPolicy dengan menggunakan Figma | 1 | DONE
|  |  | Meringkas kata-kata untuk fitur PrivaciPolicy | 1
113 | Sebagai Admin Saya ingin User dapat membaca ketentuan tentang apa yang menjadi tanggung jawab dari penyedia layanan dan tanggung jawab dari pengguna atau user (Terms of service) ,agar saya dapat melakukan penertiban akun , jika terjadi hal yang tidak diinginkan. |  | Mendesain template Terms of service dengan menggunakan Figma | 1 | DONE
|  |  | Meringkas kata-kata untuk fitur Terms of service | 1
114 | Sebagai User Saya ingin Melihat profil akun. ,agar saya dapat melakukan pengeditan profil untuk dilihat oleh publik. |  | Mendesain prototype fitur Halaman Profile dengan menggunakan Figma | 3 | DONE
115 | Sebagai User Saya ingin Dapat membaca sebuah berita. ,agar saya dapat mengikuti kondisi dan situasi terkini. |  | Mendesain Prototype Fitur artikel page dengan menggunakan Figma | 2 | DONE
|  |  | Membuat rikasan contoh artikel-artikel sesuai kategori dengan figma. | 5
116 | Sebagai User Saya ingin Dapat memilih sebuah berita berdasarkan kategori. ,agar saya dapat membaca berita-berita dengan kategori yang diinginkan. |  | Mendesain Fitur tabsbar kategori berita dihomepage dengan menggunakan prototype Figma | 8 | DONE
117 | Sebagai User Saya ingin Dapat melihat semua berita (gambar berita, title, dan subtitle berita) dan fitur-fitur didalam nya (homepage) ,agar saya dapat dengan mudah memilih berita apa yang menarik untuk dibaca. |  | Mendesain Fitur HomePage artikel dengan menggunakan tool Figma | 5 | DONE
118 | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan pengaturan thema aplikasi (dark mode) ,agar saya dapat dengan nyaman menggunakan aplikasi dimalam hari. |  | Mendesain prototype Fitur SettingPage Swith button darkmode dengan menggunakan Figma | 13 | DONE
119 | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan pengaturan pengolahan notifikasi yang diberikan aplikasi. ,agar saya tidak terganggu dengan notifikasi yang tidak di inginkan. |  | Mendesain prototype Fitur SettingPage Swith button notifikasi dengan menggunakan Figma | 1 | DONE
120 | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan pengaturan font size untuk proses baca berita. ,agar saya membaca dengan nyaman dengan font size yang sesuai dengan kebutuhan mata. |  | Mendesain prototype Fitur SettingPage dengan menggunakan Figma | 5 | DONE
121 | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan forget password. ,agar saya dapat memulihkan kembali akun yang sudah lupa password nya ketika hendak login. |  | Mendesain Fitur Forget Password dengan menggunakan prototype Figma | 3 | DONE
122 | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan logout. ,agar saya dapat merasa aman ketika orang ingin memakai aplikasi yg sama di ponsel yg sama juga dan mendapatkan peringatan sebelum melakukan logout. |  | Mendesain prototype fitur logout page dengan menggunakan Figma | 1 | DONE
|  |  | Melakukan prototype fitur warning logout page dengan menggunakan Figma | 3
123 | Sebagai User Saya ingin Dapat memilih topik-topik berita apa saja yang ingin di ikuti (Topik page). ,agar saya dapat dengan 1 skroll aplikasi dapat melihat berita dengan kategori yang di ikuti. |  | Mendesain prototype Fitur TopikPage dengan menggunakan Figma | 5 | DONE
|  |  | Menyesuaikan kategori dan mencari jenis kategori berita yang ada dengan implementasi dengan figma. | 3
124 | Sebagai User Saya ingin Dapat berpindah-pindah dari page screen ke page screen lain (menu sidebar di home page) ,agar saya dapat dengan mudah mencari dan masuk ke page screen yang di ingin kan. |  | Mendesain prototype Fitur MenuSidebar pada homepage dengan menggunakan Figma | 8 | DONE
125 | Sebagai User Saya ingin Dapat mencari berita (fitur search). ,agar saya dapat membaca berita hasil search title berita. |  | Mendesain Figma fitur search di homepage | 8 | DONE
126 | Sebagai User, saya ingin memiliki preferensi berita yang sesuai dengan ketertarikan agar saya dapat mengetahui informasi berita yang ingin saya pahami dan selalu terupdate dengan perkembangan informasi. |  | Mendesain fitur preferensi di profile page dengan menggunakan figma. | 5 | DONE
127 | Sebagai User saya ingin dapat menonton berita dalam bentuk video dan mendapat kan visual berita dengan pembawa berita saya tidak perlu membaca berita tapi dengan mendengar. |  | Mendesain fitur halaman video berita dengan figma. | 5 | WIP
|  |  | Mencari preferensi video berita | 3
128 | Sebagai User saya ingin Dapat berpindah ke homepage , videopage, dan profilepage dengan 1 klik saja, sehingga saya dapat dengan mudah berpindah pindah halaman. |  | Mendesain navigator button dengan figma. | 13 | WIP
Sprint Planning
***Sprint 1***
***Sprint Goal***
User dapat melakukan pendaftaran akun dengan menggunakan email dan melakukan forget password ketika user lupa dengan passwordnya.
***Sprint Backlog***
ID | User Story |  | Task | Estimate Effort | Status
110 | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan register dengan menggunakan email, kode verifikasi email, dan gender dan password, agar saya dapat terdaftar dalam aplikasi. |  | Mendesain Protorype SignUp dengan menggunakan Figma | 2 | DONE
121 | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan forget password. ,agar saya dapat memulihkan kembali akun yang sudah lupa password nya ketika hendak login. |  | Mendesain Fitur Forget Password dengan menggunakan prototype Figma | 3 | DONE
111 | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan Login dengan mengisikan email dan password setelah registerasi sebuah akun ,agar Saya dapat masuk kedalam aplikasi dan melakukan suatu aktifitas dalam aplikasi. |  | Mendesain Fitrur Login dengan menggunakan Prototype Figma | 2 | DONE
***Sprint 2***
***Sprint Goal***
User dapat dengan nyaman saat memilih artikel berita dan lebih mudah menggunakan setiap fitur-fitur yang tersedia.
***Sprint Backlog***
ID | User Story |  | Task | Estimate Effort | Status
117 | Sebagai User Saya ingin Dapat melihat semua berita (gambar berita, title, dan subtitle berita) dan fitur-fitur didalam nya (homepage) ,agar saya dapat dengan mudah memilih berita apa yang menarik untuk dibaca. |  | Mendesain Fitur HomePage artikel dengan menggunakan tool Figma | 5 | DONE
124 | Sebagai User Saya ingin Dapat berpindah-pindah dari page screen ke page screen lain (menu sidebar di home page) ,agar saya dapat dengan mudah mencari dan masuk ke page screen yang di ingin kan. |  | Mendesain prototype Fitur MenuSidebar pada homepage dengan menggunakan Figma | 8 | DONE
123 | Sebagai User Saya ingin Dapat memilih topik-topik berita apa saja yang ingin di ikuti (Topik page). ,agar saya dapat dengan 1 skroll aplikasi dapat melihat berita dengan kategori yang di ikuti. |  | Mendesain prototype Fitur TopikPage dengan menggunakan Figma | 5 | DONE
|  |  | Menyesuaikan kategori dan mencari jenis kategori berita yang ada dengan implementasi dengan figma. | 3
116 | Sebagai User Saya ingin Dapat memilih sebuah berita berdasarkan kategori. ,agar saya dapat membaca berita-berita dengan kategori yang diingin. |  | Mendesain Fitur tabsbar kategori berita dihomepage dengan menggunakan prototype Figma | 8 | DONE
125 | Sebagai User Saya ingin Dapat mencari berita (fitur search). ,agar saya dapat membaca berita hasil search title berita. |  | Mendesain Figma fitur search di homepage | 8 | DONE
115 | Sebagai User Saya ingin Dapat membaca sebuah berita. ,agar saya dapat mengikuti kondisi dan situasi terkini. |  | Mendesain Prototype Fitur artikel page dengan menggunakan Figma | 2 | DONE
|  |  | Membuat rikasan contoh artikel-artikel sesuai kategori dengan figma. | 5
***Sprint 3***
***Sprint Goal***
User bisa menyesuaikan preferensi saat membaca berita dan dapat melakukan logout dari aplikasi
***Sprint Backlog***
ID | User Story |  | Task | Estimate Effort | Status
120 | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan pengaturan font size untuk proses baca berita. ,agar saya membaca dengan nyaman dengan font size yang sesuai dengan kebutuhan mata. |  | Mendesain prototype Fitur SettingPage dengan menggunakan Figma | 5 | DONE
Mendesain prototype Fitur SettingPage dengan menggunakan Figma
118 | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan pengaturan thema aplikasi (dark mode) ,agar saya dapat dengan nyaman menggunakan aplikasi dimalam hari. |  | Mendesain prototype Fitur SettingPage Swith button darkmode dengan menggunakan Figma | 13 | DONE
Mendesain prototype Fitur SettingPage dengan menggunakan Figma
122 | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan logout. ,agar saya dapat merasa aman ketika orang ingin memakai aplikasi yg sama di ponsel yg sama juga dan mendapatkan peringatan sebelum melakukan logout. |  | Mendesain prototype fitur logout page dengan menggunakan Figma | 1 | DONE
|  |  | Melakukan prototype fitur warning logout page dengan menggunakan Figma | 3
***Sprint 4***
***Sprint Goal***
User dapat melihat profile hasil dari pembuatan akun dari persetujuan privasi signup
***Sprint Backlog***
ID | User Story |  | Task | Estimate Effort | Status
112 | Sebagai User Saya ingin Dapat membaca peraturan seperti apa saja data yg diambil oleh admin aplikasi dan kelolah aplikasi yg dilakukan di ponsel saat melakukan register sebuah akun untuk aplikasi ini (Privacy policy) ,agar saya dapat merasa aman saat melakukan registrasi sebuah akun. |  | Mendesain template PrivaciPolicy dengan menggunakan Figma | 1 | DONE
|  |  | Meringkas kata-kata untuk fitur PrivaciPolicy | 1
113 | Sebagai Admin Saya ingin User dapat membaca ketentuan tentang apa yang menjadi tanggung jawab dari penyedia layanan dan tanggung jawab dari pengguna atau user (Terms of service) ,agar saya dapat melakukan penertiban akun , jika terjadi hal yang tidak diingin kan. |  | Mendesain template Terms of service dengan menggunakan Figma | 1 | DONE
|  |  | Meringkas kata-kata untuk fitur Terms of service | 1
114 | Sebagai User Saya ingin Melihat profil akun. ,agar saya dapat melakukan pengeditan profil untuk dilihat oleh publik. |  | Mendesain prototype fitur Halaman Profile dengan menggunakan Figma | 3 | DONE
126 | Sebagai User, saya ingin memiliki preferensi berita yang sesuai dengan ketertarikan agar saya dapat mengetahui informasi berita yang ingin saya pahami dan selalu terupdate dengan perkembangan informasi. |  | Mendesain fitur preferensi di profile page dengan menggunakan figma. | 5 | DONE
***Sprint 5***
***Sprint Goal***
User dapat menonton video berita tanpa harus membaca artikel dan user mampu dengan 1 klik dapat berpindah page home , video dan profile
***Sprint Backlog***
ID | User Story |  | Task | Estimate Effort | Status
127 | Sebagai User saya ingin dapat menonton berita dalam bentuk video dan mendapat kan visual berita dengan pembawa berita saya tidak perlu membaca berita tapi dengan mendengar. |  | Mendesain fitur halaman video berita dengan figma. | 5 | DONE
|  |  | Mencari preferensi video berita | 3
128 | Sebagai User saya ingin Dapat berpindah ke homepage , videopage, dan profilepage dengan 1 klik saja, sehingga saya dapat dengan mudah berpindah pindah halaman. |  | Mendesain navigator button dengan figma. | 13 | DONE
***Sprint 6***
***Sprint Goal***
User dapat melakukan pendaftaran akun dengan menggunakan email dan melakukan forget password ketika user lupa dengan passwordnya. - ver Flutter
***Sprint Backlog***
ID | User Story |  | Task | Estimate Effort | Status
110 | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan register dengan menggunakan email, kode verifikasi email, dan gender dan password, agar saya dapat terdaftar dalam aplikasi. |  | Implementasi Halaman SignUp dengan Flutter | 2 | DONE
121 | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan forget password. ,agar saya dapat memulihkan kembali akun yang sudah lupa password nya ketika hendak login. |  | Implementasi Halaman Forget Password dengan Flutter | 3 | DONE
111 | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan Login dengan mengisikan email dan password setelah registerasi sebuah akun ,agar Saya dapat masuk kedalam aplikasi dan melakukan suatu aktifitas dalam aplikasi. |  | Implementasi Halaman LogIn dengan Flutter | 2 | DONE
***Sprint Goal***
User dapat dengan nyaman saat memilih artikel berita dan lebih mudah menggunakan setiap fitur-fitur yang tersedia.
***Sprint Backlog***
ID | User Story |  | Task | Estimate Effort | Status
117 | Sebagai User Saya ingin Dapat melihat semua berita (gambar berita, title, dan subtitle berita) dan fitur-fitur didalam nya (homepage) ,agar saya dapat dengan mudah memilih berita apa yang menarik untuk dibaca. |  | Implementasi Halaman Home Page dengan Flutter | 5 | DONE
124 | Sebagai User Saya ingin Dapat berpindah-pindah dari page screen ke page screen lain (menu sidebar di home page) ,agar saya dapat dengan mudah mencari dan masuk ke page screen yang di ingin kan. |  | Implementasi Menu Side Bar pada Halaman Home Page dengan Flutter | 8 | DONE
123 | Sebagai User Saya ingin Dapat memilih topik-topik berita apa saja yang ingin di ikuti (Topik page). ,agar saya dapat dengan 1 skroll aplikasi dapat melihat berita dengan kategori yang di ikuti. |  | Implementasi Halaman Topik Page dengan Flutter | 5 | DONE
|  |  | Menyesuaikan kategori dan mencari jenis kategori berita yang ada dengan implementasi dengan Flutter | 3
116 | Sebagai User Saya ingin Dapat memilih sebuah berita berdasarkan kategori. ,agar saya dapat membaca berita-berita dengan kategori yang diinginkan. |  | Implementasi Taskbar Berita di Halaman Home Page dengan Flutter | 8 | DONE
125 | Sebagai User Saya ingin Dapat mencari berita (fitur search), agar saya dapat membaca berita hasil search title berita. |  | Implementasi Widget Search di Halaman Home Page dengan Flutter | 8 | DONE
115 | Sebagai User Saya ingin Dapat membaca sebuah berita ,agar saya dapat mengikuti kondisi dan situasi terkini. |  | Implementasi Halaman Artikel Page dengan Flutter | 2 | DONE
|  |  | Membuat rikasan contoh artikel-artikel sesuai kategori dengan Flutter | 5
***Sprint 7***
***Sprint Goal***
User dapat dengan nyaman saat memilih artikel berita dan lebih mudah menggunakan setiap fitur-fitur yang tersedia. - ver Flutter
***Sprint Backlog***
ID | User Story |  | Task | Estimate Effort | Status
117 | Sebagai User Saya ingin Dapat melihat semua berita (gambar berita, title, dan subtitle berita) dan fitur-fitur didalam nya (homepage) ,agar saya dapat dengan mudah memilih berita apa yang menarik untuk dibaca. |  | Mendesain Fitur HomePage artikel dengan menggunakan Flutter | 5 | WIP
124 | Sebagai User Saya ingin Dapat berpindah-pindah dari page screen ke page screen lain (menu sidebar di home page) ,agar saya dapat dengan mudah mencari dan masuk ke page screen yang di ingin kan. |  | Mendesain prototype Fitur MenuSidebar pada homepage dengan menggunakan Flutter | 8 | WIP
123 | Sebagai User Saya ingin Dapat memilih topik-topik berita apa saja yang ingin di ikuti (Topik page). ,agar saya dapat dengan 1 skroll aplikasi dapat melihat berita dengan kategori yang di ikuti. |  | Mendesain prototype Fitur TopikPage dengan menggunakan Flutter | 5 | WIP
|  |  | Menyesuaikan kategori dan mencari jenis kategori berita yang ada dengan implementasi dengan Flutter | 3
116 | Sebagai User Saya ingin Dapat memilih sebuah berita berdasarkan kategori. ,agar saya dapat membaca berita-berita dengan kategori yang diingin. |  | Mendesain Fitur tabsbar kategori berita dihomepage dengan menggunakan prototype Flutter | 8 | WIP
125 | Sebagai User Saya ingin Dapat mencari berita (fitur search). ,agar saya dapat membaca berita hasil search title berita. |  | Mendesain fitur search di homepage dengan menggunakan Flutter | 8 | WIP
115 | Sebagai User Saya ingin Dapat membaca sebuah berita. ,agar saya dapat mengikuti kondisi dan situasi terkini. |  | Mendesain Prototype Fitur artikel page dengan menggunakan Flutter | 2 | WIP
|  |  | Membuat rikasan contoh artikel-artikel sesuai kategori dengan Flutter. | 5
***Sprint 8***
***Sprint Goal***
User bisa menyesuaikan preferensi saat membaca berita dan dapat melakukan logout dari aplikasi
***Sprint Backlog***
ID | User Story |  | Task | Estimate Effort | Status
120 | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan pengaturan font size untuk proses baca berita. ,agar saya membaca dengan nyaman dengan font size yang sesuai dengan kebutuhan mata. |  | Mendesain prototype Fitur SettingPage dengan menggunakan Flutter | 5 | WIP
Mendesain prototype Fitur SettingPage dengan menggunakan Flutter
118 | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan pengaturan thema aplikasi (dark mode) ,agar saya dapat dengan nyaman menggunakan aplikasi dimalam hari. |  | Mendesain prototype Fitur SettingPage Swith button darkmode dengan menggunakan Flutter | 13 | WIP
Mendesain prototype Fitur SettingPage dengan menggunakan Flutter
122 | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan logout. ,agar saya dapat merasa aman ketika orang ingin memakai aplikasi yg sama di ponsel yg sama juga dan mendapatkan peringatan sebelum melakukan logout. |  | Mendesain prototype fitur logout page dengan menggunakan Flutter | 1 | WIP
|  |  | Melakukan prototype fitur warning logout page dengan menggunakan Flutter | 3
***Sprint 9***
***Sprint Goal***
User dapat melihat profile hasil dari pembuatan akun dari persetujuan privasi signup - ver Flutter
***Sprint Backlog***
ID | User Story |  | Task | Estimate Effort | Status
112 | Sebagai User Saya ingin Dapat membaca peraturan seperti apa saja data yg diambil oleh admin aplikasi dan kelolah aplikasi yg dilakukan di ponsel saat melakukan register sebuah akun untuk aplikasi ini (Privacy policy) ,agar saya dapat merasa aman saat melakukan registrasi sebuah akun. |  | Mendesain template PrivaciPolicy dengan menggunakan Flutter | 1 | WIP
|  |  | Memasukkan ringkasan kata-kata untuk fitur PrivaciPolicy kedalam Flutter. | 1
113 | Sebagai Admin Saya ingin User dapat membaca ketentuan tentang apa yang menjadi tanggung jawab dari penyedia layanan dan tanggung jawab dari pengguna atau user (Terms of service) ,agar saya dapat melakukan penertiban akun , jika terjadi hal yang tidak diingin kan. |  | Mendesain template Terms of service dengan menggunakan Flutter | 1 | WIP
|  |  | Meringkas kata-kata untuk fitur Terms of service | 1
114 | Sebagai User Saya ingin Melihat profil akun. ,agar saya dapat melakukan pengeditan profil untuk dilihat oleh publik. |  | Mendesain prototype fitur Halaman Profile dengan menggunakan Flutter | 3 | WIP
126 | Sebagai User, saya ingin memiliki preferensi berita yang sesuai dengan ketertarikan agar saya dapat mengetahui informasi berita yang ingin saya pahami dan selalu terupdate dengan perkembangan informasi. |  | Mendesain fitur preferensi di profile page dengan menggunakan Flutter. | 5 | WIP
***Sprint 10***
***Sprint Goal***
User dapat menonton video berita tanpa harus membaca artikel dan user mampu dengan 1 klik dapat berpindah page home , video dan profile - ver Flutter
***Sprint Backlog***
ID | User Story |  | Task | Estimate Effort | Status
127 | Sebagai User saya ingin dapat menonton berita dalam bentuk video dan mendapat kan visual berita dengan pembawa berita saya tidak perlu membaca berita tapi dengan mendengar. |  | Mendesain fitur halaman video berita dengan Flutter. | 5 | WIP
|  |  | Mencari preferensi video berita | 3
128 | Sebagai User saya ingin Dapat berpindah ke homepage , videopage, dan profilepage dengan 1 klik saja, sehingga saya dapat dengan mudah berpindah pindah halaman. |  | Mendesain navigator button dengan Flutter. | 13 | WIP

## Daily Scrum Report
Nama Anggota dan pertanyaan |  | Jawaban
Sprint 1 |  | Figma
Mulai : 16/04/2023 dan Tanggal meet : 21/04/2023
Elvens | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ? | Mendesain logo aplikasi (16 april) dan Mendesain halaman SignUp (18 april )
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
David | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ? | Mendesain halaman Loginpage (17 april) , melakukan revisi desain warna pada halaman LoginPage(20 april)
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Miskomunikasi akan desain yang seharusnya selaras
Leo | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ? | Melakukan pengeditan logo aplikasi (17 april) Medesain halaman ForgetPassword (18 april)
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
Sprint 2 |  | Figma
Mulai : 21/04/2023 dan Tanggal meet : 27/04/2023
Elvens | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ? | Menambahkan HomePage(23 april 2023) dengan Menu SideBar dan artikel page (25 april 2023)
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
David | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ? | membahas product backlog di dalam trello (21 april 2023) dan Menambahkan prototype fitur topik (24 april 2023)
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
Leo | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ? | Mendesain fitur setting (23 april 2023) dan memasukkan fitur setting dan topik ke menusidebar (26 april)
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
Sprint 3 |  | Figma
Mulai : 27/04/2023 dan Tanggal meet : 29/04/2023
Elvens | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ? | Membahas penyusunan Tugas uts dan menambahkan backlog di trello (27 april 2023) dan melakukan revisi pada homepage (28 april 2023)
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
David | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ? | Melakukan penyusunan user story uts agile (27 april 2023), dan menambahkan fitur warning Logout (28 april 2023)
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
Leo | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ? | Mendesain fitur darkmode dan fitur notifikasi aplikasi (28 april 2023)
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
Sprint 4 |  | Figma
Mulai : 29/04/2023 dan Tanggal meet : 4/05/2023
Elvens | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ? | Mendesain halaman terms of service dan terms of Policy (30 april 2023) dan meringkas kata-kata untuk kedua page (2 Mei 2023), melakukan pembahasan uts agile (3-4 mei 2023)
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
David | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ? | membahas alur projek uts agile (29 april 2023) dan penyesuaian page sidebarmenu (1 mei 2023), melakukan pembahasan uts agile (3-4 mei 2023)
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Sulit untuk memahami tool mengubah 1 layer saja di sidebarmenu
Leo | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ? | Mencari referensi desain (30 april 2023) Mendesain halaman profile (1 mei 2023), melakukan pembahasan uts agile (3-4 mei 2023)
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
Sprint 5 |  | Figma
Mulai : 29/04/2023 dan Tanggal meet : 18/06/2023
Elvens | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ? | Mendesain navigator button di Figma, Perpindahan page-page screen di Figma
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
David | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ? | Mencari referensi video page (25/05/23), Mendesain fitur halaman video berita di Figma, Perpindahan page page screen di figma
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
Leo | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ? | Mensunting laporran Sprint 5 di Excel
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
Sprint 6 |  | Flutter
Mulai : 18/06/2023 dan Tanggal meet : 21/06/2023
Elvens | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ? | Implementasi Halaman SignUp dengan Flutter
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
David | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ? | Implementasi Halaman Forget Password dengan Flutter,
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
Leo | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ? | Implementasi Halaman LogIn dengan Flutter
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
Sprint 7 |  | Flutter
Mulai : 21/06/2023 dan Tanggal meet : ??/06/2023
Elvens | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ?
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
David | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ?
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
Leo | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ?
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
Sprint 8 |  | Flutter
Elvens | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ?
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
David | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ?
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
Leo | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ?
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
Sprint 9 |  | Flutter
Elvens | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ?
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
David | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ?
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
Leo | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ?
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
Sprint 10 |  | Flutter
Elvens | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ?
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
David | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ?
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada
Leo | Apa yang kamu lakukan selama Sprint ?
| Apa kendala yang anda temukan selama pengerjaan | Tidak ada

## Sprint Review
Sprint Review
Sprint 1
Sprint Goal : "User dapat melakukan pendaftaran akun dengan menggunakan email dan melakukan forget password ketika user lupa dengan passwordnya."
Completed Task | Incompeted Task | What's Next
Task 1 : Mendesain Protorype SignUp dengan menggunakan Figma | - | Sprint 2, Sprint Goal " User dapat dengan nyaman saat memilih artikel berita dan lebih mudah menggunakan setiap fitur-fitur yang tersedia."
Task 2 : Mendesain Fitur Forget Password dengan menggunakan prototype Figma | -
Task 3 : Mendesain Fitrur Login dengan menggunakan Prototype Figma | -
Sprint 2
Completed Task | Incompeted Task | What's Next
Task 1 : Mendesain Fitur HomePage artikel dengan menggunakan tool Figma | - | Sprint 3: Sprint Goal " User bisa menyesuaikan preferensi saat membaca berita dan dapat melakukan logout dari aplikasi "
Task 2 : Mendesain prototype Fitur MenuSidebar pada homepage dengan menggunakan Figma | -
Task 3 : Mendesain prototype Fitur TopikPage dengan menggunakan Figma | -
Task 4 : Menyesuaikan kategori dan mencari jenis kategori berita yang ada dengan implementasi dengan figma. | -
Task 5 : Mendesain Fitur tabsbar kategori berita dihomepage dengan menggunakan prototype Figma | -
Task 6 : Mendesain Figma fitur search di homepage | -
Task 7 : Mendesain Prototype Fitur artikel page dengan menggunakan Figma | -
Task 8 : Membuat rikasan contoh artikel-artikel sesuai kategori dengan figma. | -
Sprint 3
Completed Task | Incompeted Task | What's Next
Task 1 : Mendesain prototype Fitur SettingPage dengan menggunakan Figma | - | Sprint 4 , Sprint Goal "User dapat melihat profile hasil dari pembuatan akun dari persetujuan privasi signup"
Task 2 : Mendesain prototype Fitur SettingPage dengan menggunakan Figma | -
Task 3 : Mendesain prototype Fitur SettingPage Swith button darkmode dengan menggunakan Figma | -
Task 4 : Mendesain prototype Fitur SettingPage dengan menggunakan Figma | -
Task 5 : Mendesain prototype fitur logout page dengan menggunakan Figma | -
Task 6 : Melakukan prototype fitur warning logout page dengan menggunakan Figma | -
Sprint 4
Completed Task | Incompeted Task | What's Next
Mendesain template PrivaciPolicy dengan menggunakan Figma | - | Sprint 5, Sprint Goal "User dapat menonton video berita tanpa harus membaca artikel dan user mampu dengan 1 klik dapat berpindah page home , video dan profile"
Meringkas kata-kata untuk fitur PrivaciPolicy | -
Mendesain template Terms of service dengan menggunakan Figma | -
Meringkas kata-kata untuk fitur Terms of service | -
Mendesain prototype fitur Halaman Profile dengan menggunakan Figma | -
Mendesain fitur preferensi di profile page dengan menggunakan figma. | -
Sprint 5
Completed Task | Incompeted Task | What's Next
Mendesain fitur halaman video berita dengan figma | - | Sprint 5, Sprint Goal "User dapat melakukan pendaftaran akun dengan menggunakan email dan melakukan forget password ketika user lupa dengan passwordnya."
Mendesain navigator button dengan figma | -
Mendesain template Terms of service dengan menggunakan Figma | -
Perpindahan page-page screen di Figma | -
Sprint 6
Completed Task | Incompeted Task | What's Next
Task 1 : Implementasi Halaman SignUp dengan Flutter | - | Sprint 7, Sprint Goal " User dapat dengan nyaman saat memilih artikel berita dan lebih mudah menggunakan setiap fitur-fitur yang tersedia."
Task 2 : Implementasi Halaman Forget Password dengan Flutter | -
Task 3 : Implementasi Halaman LogIn dengan Flutter | -

## Sprint Retrospective
Sprint Retrospective 1
Apa yang sudah berjalan baik ? | Apa yang tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan rencana | Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kinerja kerja kita
Pembahasan di Grup lancar dan tidak ada kendala | Pengerjaan Backlog melebihi batas waktu dengan yang di arahkan | Pengerjaan Product Backlog harus tepat pada waktunya dan terkondisi
Anggota tim dapat bekerja sama dengan baik | Mengerjakan Dulu dan tidak menunggu arahan lanjutan dari dosen | Melakukan meet di saat pengerjaan penting untuk pembahasan Trello/Figma
Anggota tim tepat waktu dalam jadwal pembahasan yang di tentukan | Tidak melakukan meet di hari pembahasan pertama | mendapatkan kesimpulan yang dapat kita sampaikan di pembahasan melalui Via Chat
Sprint Retrospective 2
Apa yang sudah berjalan baik ? | Apa yang tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan rencana | Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kinerja kerja kita
Pembahasan di Grup lancar dan tidak ada kendala | Durasi meeting melebihi waktu yang di tentukan | melakukan dokumentasi pada meeting yang di jadwalkan
Anggota tim dapat bekerja sama dengan baik | Hasil design masih kurang memuaskan | meningkatkan hasil design dengan penambahan pengetahuan melalui google atau module
Anggota tim tepat waktu dalam jadwal pembahasan yang di tentukan | tidak melakukan dokumentasi saat meet berlangsung. | -
Sprint Retrospective 3
Apa yang sudah berjalan baik ? | Apa yang tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan rencana | Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kinerja kerja kita
Pembahasan di Grup lancar dan tidak ada kendala | durasi meeting masih melebihi waktu yang di tentukan | Melakukan koreksi pbi-pbi yang telah dibuat
Anggota tim dapat bekerja sama dengan baik | Sprint planning yang memerlukan sebuah sprint goal dan sprint backlog | meningkatkan hasil design dengan penambahan pengetahuan melalui google atau module
Anggota tim tepat waktu dalam jadwal pembahasan yang di tentukan | Meet bentrok dengan jadwal lain, sehingga terjadi keterlambatan join | -
Sprint Retrospective 4
Apa yang sudah berjalan baik ? | Apa yang tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan rencana | Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kinerja kerja kita
Sprint planning sudah dapat terlihat dan tersusun | Hasil meeting masih melebihi waktu yang di arahin , karna terdapat pembahasan uts projek. | melakukan dokumentasi pada meeting yang di jadwalkan
Anggota tim dapat bekerja sama dengan baik | Hasil design masih kurang memuaskan | meningkatkan hasil design dengan penambahan pengetahuan melalui google atau module
| tejadi bentrokan projek sehingga perlu waktu lebih terhadap ke 2 projek ini | -
Sprint Retrospective 5
Apa yang sudah berjalan baik ? | Apa yang tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan rencana | Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kinerja kerja kita
Sprint Meeting sangat produktif | Meeting masih sedikit tegang | Lebih banyak menggunakan fitur chat di meeting
Anggota tim dapat bekerja sama dengan baik | Hasil design masih kurang memuaskan | meningkatkan hasil design dengan penambahan pengetahuan melalui google atau module
- | tejadi bentrokan projek sehingga perlu waktu lebih terhadap ke 2 projek ini | -
Sprint Retrospective 6
Apa yang sudah berjalan baik ? | Apa yang tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan rencana | Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kinerja kerja kita
Sprint Meeting sangat produktif | Meeting masih sedikit tegang | Lebih banyak menggunakan fitur chat di meeting
Anggota tim dapat bekerja sama dengan baik | Hasil design masih kurang memuaskan | meningkatkan hasil design dengan penambahan pengetahuan melalui google atau module
- | kekompakan dalam jadwal srum meet masih kurang karena terjadi bentrok dengan waktu anggota lain nya. | -

## Epic
No | Epic | User Story | Task
1 | Sistem Keamanan Aplikasi | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan register dengan menggunakan email, kode verifikasi email, dan gender dan password, agar saya dapat terdaftar dalam aplikasi. | Mendesain Protorype SignUp dengan menggunakan Figma
|  | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan Login dengan mengisikan email dan password setelah registerasi sebuah akun ,agar Saya dapat masuk kedalam aplikasi dan melakukan suatu aktifitas dalam aplikasi. | Mendesain Fitrur Login dengan menggunakan Prototype Figma
|  | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan forget password. ,agar saya dapat memulihkan kembali akun yang sudah lupa password nya ketika hendak login. | Mendesain Fitur Forget Password dengan menggunakan prototype Figma
|  | Sebagai User Saya ingin Melihat profil akun. ,agar saya dapat melakukan pengeditan profil untuk dilihat oleh publik. | Mendesain prototype fitur Halaman Profile dengan menggunakan Figma
2 | Sistem Kenyamanan pengguna saat memakai aplikasi | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan pengaturan font size untuk proses baca berita. ,agar saya membaca dengan nyaman dengan font size yang sesuai dengan kebutuhan mata. | Mendesain prototype Fitur SettingPage dengan menggunakan Figma
Mendesain prototype Fitur SettingPage dengan menggunakan Figma
|  | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan pengaturan thema aplikasi (dark mode) ,agar saya dapat dengan nyaman menggunakan aplikasi dimalam hari. | Mendesain prototype Fitur SettingPage Swith button darkmode dengan menggunakan Figma
Mendesain prototype Fitur SettingPage dengan menggunakan Figma
|  | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan pengaturan pengolahan notifikasi yang diberikan aplikasi. ,agar saya tidak terganggu dengan notifikasi yang tidak di ingin kan. | Mendesain prototype Fitur SettingPage Swith button notifikasi dengan menggunakan Figma
3 | Sistem Acces Servic Data | Sebagai Admin Saya ingin User dapat membaca ketentuan tentang apa yang menjadi tanggung jawab dari penyedia layanan dan tanggung jawab dari pengguna atau user (Terms of service) ,agar saya dapat melakukan penertiban akun , jika terjadi hal yang tidak diingin kan. | Mendesain template Terms of service dengan menggunakan Figma
Meringkas kata-kata untuk fitur Terms of service
|  | Sebagai User Saya ingin Dapat membaca peraturan seperti apa saja data yg diambil oleh admin aplikasi dan kelolah aplikasi yg dilakukan di ponsel saat melakukan register sebuah akun untuk aplikasi ini (Privacy policy) ,agar saya dapat merasa aman saat melakukan registrasi sebuah akun. | Mendesain template PrivaciPolicy dengan menggunakan Figma
Meringkas kata-kata untuk fitur PrivaciPolicy
4 | Sistem Pencarian Artikel | Sebagai User Saya ingin Dapat mencari berita (fitur search). ,agar saya dapat membaca berita hasil search title berita. | Mendesain Figma fitur search di homepage
6 | Sistem Perpindahan nav | Sebagai User saya ingin Dapat berpindah ke homepage , videopage, dan profilepage dengan 1 klik saja, sehingga saya dapat dengan mudah berpindah pindah halaman. | Mendesain navigator button dengan figma.
|  | Sebagai User Saya ingin Dapat berpindah-pindah dari page screen ke page screen lain (menu sidebar di home page) ,agar saya dapat dengan mudah mencari dan masuk ke page screen yang di ingin kan. | Mendesain prototype Fitur MenuSidebar pada homepage dengan menggunakan Figma
7 | Sistem Public | Sebagai User Saya ingin Dapat melihat semua berita (gambar berita, title, dan subtitle berita) dan fitur-fitur didalam nya (homepage) ,agar saya dapat dengan mudah memilih berita apa yang menarik untuk dibaca. | Mendesain Fitur HomePage artikel dengan menggunakan tool Figma
|  | Sebagai User Saya ingin Dapat membaca sebuah berita. ,agar saya dapat mengikuti kondisi dan situasi terkini. | Mendesain Prototype Fitur artikel page dengan menggunakan Figma
Membuat rikasan contoh artikel-artikel sesuai kategori dengan figma.
|  | Sebagai User Saya ingin Dapat memilih sebuah berita berdasarkan kategori. ,agar saya dapat membaca berita-berita dengan kategori yang diingin. | Mendesain Fitur tabsbar kategori berita dihomepage dengan menggunakan prototype Figma
|  | Sebagai User Saya ingin Dapat memilih topik-topik berita apa saja yang ingin di ikuti (Topik page). ,agar saya dapat dengan 1 skroll aplikasi dapat melihat berita dengan kategori yang di ikuti. | Mendesain prototype Fitur TopikPage dengan menggunakan Figma
Menyesuaikan kategori dan mencari jenis kategori berita yang ada dengan implementasi dengan figma.
|  | Sebagai User, saya ingin memiliki preferensi berita yang sesuai dengan ketertarikan agar saya dapat mengetahui informasi berita yang ingin saya pahami dan selalu terupdate dengan perkembangan informasi. | Mendesain fitur preferensi di profile page dengan menggunakan figma.
8 | Sistem Pengeluaran sebuah akun dari aplikasi | Sebagai User Saya ingin Dapat melakukan logout. ,agar saya dapat merasa aman ketika orang ingin memakai aplikasi yg sama di ponsel yg sama juga dan mendapatkan peringatan sebelum melakukan logout. | Mendesain prototype fitur logout page dengan menggunakan Figma
Melakukan prototype fitur warning logout page dengan menggunakan Figma
8 | Sistem Klip Video berita | Sebagai User saya ingin dapat menonton berita dalam bentuk video dan mendapat kan visual berita dengan pembawa berita saya tidak perlu membaca berita tapi dengan mendengar. | Mendesain fitur halaman video berita dengan figma.
Mencari preferensi video berita